## Slide 1: «Гибкая методология SCRUM в образовательном процессе»

## Slide 2: Scrum
    Это процесс, который обычно ассоциируется с гибким управлением проектам. Он помогает распределить ресурсы, снизить риски. Scrum предоставляет целенаправленный процесс, включающий роли и артефакты, чтобы отслеживать прогресс, качества промежуточных продуктов.

## Slide 3: EduScrum
    EduScrum– это адаптация методологии scrum для образования с учетом специфики данной сферы. Главная цель методологии состоит в том, чтобы улучшить осознанное усвоение нового материала обучающимися через их тесное взаимодействие с другими участниками учебного процесса, а также в изучении ими своих собственных возможностей.

## Slide 4: Что нужно для реализации EduScrum?
    Понять цели проекта;
    Создать рабочее пространство;
    Подготовить артефакты (scrum-доска, project backlog, definition of done и другое)
    Сформировать команды;
    Сформулировать правила игры;
    Разбить тему на задачи;
    Работать над задачами (взаимодействия с артефактами);
    Оценить итоги работы;
    Провести ретроспективу.

## Slide 5: Адаптация (Adaptation)
    Один из трёх Принципов Скрама. При обнаружении отклонений от допустимых пределов одного или несколько элементов процесса или продукта, и если эти отклонения могут привести к бесполезности продукта, следует внести соответствующие изменения – либо в процесс, либо в разрабатываемые материалы (продукт).

## Slide 6
    Скрам предписывает четыре формальных мероприятия для инспекции и адаптации:
    Планирование Спринта
    Ежедневный Скрам
    Обзор Спринта
    Ретроспектива Спринта

## Slide 7: Артефакты Скрама (Scrum Artifacts)
    Материальное представление работы или ценности. В Скраме существует три артефакта: Бэклог Продукта, Бэклог Спринта, Инкремент.
    Они спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную прозрачность ключевой информации, и чтобы все участники процесса имели единое понимание каждого из артефактов.

## Slide 8: Бэклог Продукта (Product Backlog)
    Бэклог– это упорядоченный по приоритету список работ, которые планируется выполнить с учетом знаний, имеющихся на данный момент. Бэклог Продукта – это упорядоченный и постоянно обновляемый список всего, что планируется сделать для создания и улучшения продукта. Он является единственным источником работы для Скрам-команды. Владелец Продукта несет ответственность за Бэклог Продукта, включая его содержимое, доступность и упорядочение.

## Slide 9: Бэклог Спринта (Sprint Backlog)
    Бэклог Спринта – это Цель Спринта, набор Элементов Бэклога Продукта, выбранных для выполнения в текущем Спринте, а также план разработки Инкремента продукта и достижения Цели Спринта. Служит для наглядного представления работы, которую Команда определила для достижения Цели Спринта.

## Slide 10: Владелец Продукта (Product Owner)
    Одна из 3 зон ответственности в Скрам-команде. Владелец Продукта отвечает за формирование видения совершенного и при этом реализуемого продукта. В его обязанности также входит курирование и приоритизация Бэклога Продукта. Около 50% времени Владелец Продукта проводит с клиентами и заинтересованными лицами, остальные 50% работает совместно с командой.

## Slide 11: Диаграмма Сгорания Работ Спринта (Sprint Burndown Chart)
    Диаграмма Сгорания Работ Спринта визуально показывает прогресс Команды в Стори Поинтах по дням спринта. Это графическое представление того, сколько работы уже сделано и сколько еще остается сделать. Диаграмма позволяет Команде прогнозировать успех Спринта и предпринимать меры, чтобы к моменту окончанию Спринта все запланированные задачи были были завершены.

## Slide 12: Доска Спринта [Скрам-доска] (Sprint Board)
    Инструмент, помогающий визуализировать Бэклог Спринта на протяжении Спринта. Доска Спринта (часто называемая Скрам-доской) может быть организована различными способами, например, с помощью онлайн-сервисов или как физическая доска с тремя колонками. Колонки могут называться «Сделать», «В работе», «Готово» или иметь аналогичные названия. Доска Спринта управляется Разработчиками и отражает все элементы, которые нужно сделать, работа над которыми ведётся в данный момент и которые уже завершены в рамках текущего Спринта.

## Slide 13: Ежедневный Скрам (Daily Scrum)
    Одно из 5 Мероприятий Скрама. Эта встреча длится не более пятнадцати минут и проводится каждый рабочий день в одном и том же месте в одно и то же время. В нем принимают участие все разработчики. На нем озвучивается информация для оценки прогресса и отмечаются препятствия. В результате разработчики могут прийти к необходимости перепланирования работы внутри Спринта.

## Slide 14: Какие результаты дают «гибкие» методологии в обучении
    повышать навыки самообразования и саморазвития;
    улучшать мотивацию к обучению;
    развивать умение делать осознанный выбор в профессии;
    разрабатывать траекторию собственного дальнейшего обучения;
    формировать ответственное отношение к учёбе;
    развивать навык саморефлексии и прогнозирования результатов;
    воспитывать целостное мировоззрение;
    получить опыт успешного взаимодействия с другими;
    развивать навыки общения и умение вести переговоры;
    развивать другие гибкие умения и навыки (soft skills), которые в дальнейшем позволят лучше адаптироваться к реалиям современного бизнеса.