## Лист1
Создание сайта для класса | Дата начала | Дата окончания | Длительность, дни
Сбор требований | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 2
Дизайн интерфейса | 2022-09-08 | 2022-09-19 | 11
Разработка | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 20
Модульное тестирование | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1
Системное тестирование | 2022-10-13 | 2022-10-16 | 3
Бета-тестирование | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 3
Исправление ошибок | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 5
Улучшение | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11
Итоговое тестирование | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 7
Выпуск окончательной версии | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 4